## Sheet1
附件 | 青海省县级以上饮用水水源地环境问题排查情况统计表
问题序号 | 所在地 | 水源地 名 称 | 水源地类别 （县级/地级及以上） | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注
1 | 西宁市 大通县 | 黑泉水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 工业企业 | 纳拉水电站于2002年6月1日由青海省发展改革委审批，环保手续齐全。 | 根据《环境保护部水利部关于印发<全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案>的通知》（环环监〔2018〕25号）要求，按《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018)重新界定水源地保护区后，确定具体整改措施。 | 2018年10月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 工业企业 | 俄博图水电站于2008年5月5日取得由原青海省环保局下达的环评批复（青环发〔2008〕174号），并于2009年2月由省发展改革委审批。 | 根据《环境保护部水利部关于印发<全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案>的通知》（环环监〔2018〕25号）要求，按《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018)重新界定水源地保护区后，确定具体整改措施。 | 2018年10月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 旅游餐饮 | 大通国家森林公园察汗河风景区于2001年11月23日由国家林业局批准为国家级森林公园（林场发〔2001〕519号）。该景区已于2017年7月12日根据《大通县人民政府关于关闭大通国家森林公园察汗河景区的通告》实行封闭式管理，禁止一切旅游活动。 | 根据《环境保护部水利部关于印发<全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案>的通知》（环环监〔2018〕25号）要求，按《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018)重新界定水源地保护区后，确定具体整改措施。 | 2018年10月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 生活面源污染 | 黑泉水库周边寺堂等三个村生态移民搬迁工作共涉及搬迁户503户2209人。截至目前，完成房屋拆除的搬迁户有501户，剩余2户，其中1户房屋已清空，另外一户正在协调中。 | 完成搬迁工作。 | 2018年10月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 生活面源污染 | 宁张公路约93公里处有一处废弃加油站，除房屋顶棚未拆除外，其他设施均已拆除。 | 根据《环境保护部水利部关于印发<全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案>的通知》（环环监〔2018〕25号）要求，按《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018)重新界定水源地保护区后，确定具体整改措施。 | 2018年10月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 生活面源污染 | 宝库乡纳拉村的引大济湟出水口项目部堆存大量剩余水泥管片，未完全完成生态恢复。 | 清除水泥管片，恢复原状。 | 2018年10月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 其他问题 | 大通种牛场成立于1952年，隶属于省农牧厅管理，为处级单位。现有职工386名，存栏良种牦牛2万头，是全国知名的专业从事良种牦牛培育、保种和技术推广的国家级种畜场，承担多项农业部重点科研任务。 | 根据《环境保护部水利部关于印发<全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案>的通知》（环环监〔2018〕25号）要求，按《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018)重新界定水源地保护区后，确定具体整改措施。 | 2018年12月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 其他问题 | 大通县种畜繁殖场始建于上世纪50年代，隶属大通县农牧局建设管理，为股级单位。现有牧户14户39人，1.1万只羊。 | 根据《环境保护部水利部关于印发<全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案>的通知》（环环监〔2018〕25号）要求，按《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018)重新界定水源地保护区后，确定具体整改措施。 | 2018年12月底前完成整改。
2 | 海东市 民和县 | 峡门水库水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 保护区网围栏破损。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设。 | 2018年6月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 其他问题 | 保护区网围栏破损。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设。 | 2018年6月底前完成整改。
3 | 海东市 民和县 | 西沟林场水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 保护区网围栏破损。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设。 | 2018年6月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 其他问题 | 保护区网围栏破损。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设。 | 2018年6月底前完成整改。
4 | 海东市 循化县 | 积石镇黄河水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植约200亩。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)严格控制化肥农药使用，建立健全相关管控机制，制定退出计划。 | 2018年9月底前完成整改。
|  |  |  | 一级 | 生活面源污染 | 下草村123人居住，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 制定搬迁方案。 | 2018年6月底前完成整改。
|  |  |  | 一级 | 其他问题 | 保护区标识牌破损，不符合规定，网围栏毁损。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设。 | 2018年6月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植约450亩。 | 严格控制化肥农药使用，建立健全相关管控机制。 | 2018年6月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 生活面源污染 | 下草村900人居住，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 建立生活污水、垃圾集中收集设施以及转运机制，确保在保护区外进行无害化处置。 | 2018年9月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 其他问题 | 保护区标识、网围栏毁损，河岸边人畜随意进入，有农户堆晒粪便问题。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设，建立管控机制。 | 2018年6月底前完成整改。
5 | 海东市 化隆县 | 后沟水库水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 辛家窑村（约586人）生活居住、后沟村30户（约150人）生活居住，生活污水处理和垃圾均未集中收集处置。 | 由住建部门牵头加快污水管网的建设；由巴燕镇政府牵头，环保部门配合做好垃圾集中收集与转运，确保在保护区外进行无害化处置。 | 2018年9月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 其他问题 | 未按技术规范划定水源地保护区域，标识牌点位设置不合理，保护区内未设置标识牌。 | 由环保部门根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018)对水源保护区范围进行重新调整；由水务部门按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行水源地保护区规范化建设。 | 2018年12月底前完成整改。
6 | 海东市 互助县 | 南门峡水库水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 有乡村公路穿越约1公里。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌、防撞护栏、事故导流槽等相关保护措施。 | 2018年8月底前完成整改。 | 新水源地柏木峡、松多水库将于2020年建成投运（青政办函〔2016〕82号）。
|  |  |  | 二级 | 生活面源污染 | 南门峡镇尕寺家村14户55人，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设，建立管控机制。 | 2018年10月底前完成整改。
7 | 海东市 平安区 | 文祖口水库水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 2009年我区依据文祖口水库可研报告和设计文件，将文祖口水库作为规划的水源地划定了一级、二级保护区范围，仅包括水库及上游部分。2012年实施文祖口水库项目时，考虑水量问题，设计和施工过程中增加了一条瓦窑台村上游（位于水库东南侧另一条支流，峡群林场相隔）至水库的引水管道，长度为4.2公里。 | 按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018)等技术规范，合理划定水源地保护区，对已划定的保护区重新调整完善，补充瓦窑台村上游地表水保护区范围。逐级报省政府审批；按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设防护设施和标识标牌等。 | 2019年10月底前完成整改。 | 文祖口水库项目2012年7月5日正式开工建设，截至目前已基本完工，正在收尾。总投资1.5亿元的配套供水管网已申请亚行贷款，计划2019年实施。
|  |  |  | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植约600亩。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)严格控制化肥农药使用，建立健全相关管控制度，制定退出计划。 | 2019年10月底前完成整改。
8 | 海西州 都兰县 | 察汗乌苏镇水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 高速公路部分经过二级保护区，其他道路为通往村庄的硬化水泥路。 | 根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008)和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)全面规范饮用水水源保护区交通警示牌，防撞护栏、事故导流槽等相关保护措施。 | 2018年10月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内有智尕日村，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 建立生活污水、垃圾集中收集设施，以及转运机制，确保在保护区外进行无害化处置。 | 2018年10月底前完成整改。
9 | 海南州 贵德县 | 山坪台 水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植约20亩。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)严格控制化肥农药使用，建立健全相关管控机制，制定退出计划。 | 2018年8月底前完成整改。 | 山坪台饮用水水源地为备用水源地。
|  |  |  | 二级 | 工业企业 | 二级保护区内有一处农业灌溉泵房。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设，设立警示标牌，加强防护。 | 2018年6月底前完成整改。
10 | 海南州 共和县 | 恰让水库水源地 | 地级及以上 | 一级 | 交通穿越 | 通往切扎寺院和江西沟的通村公路穿越一级保护区长约1000米。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设，道路两侧安装网围栏修建导流槽，按标准化设置警示牌等。 | 2018年10月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 交通穿越 | 通往切扎寺院和江西沟的通村公路穿越二级保护区，道路长约1700米。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设，道路两侧安装网围栏修建导流槽，按标准化设置警示牌等。 | 2018年10月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区范围内有牧民居住点等人类活动。 | 对牧民居住点制定搬迁方案。 | 2018年10月底前完成整改。
11 | 海南州 同德县 | 尕巴松多镇水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 1户牧民居住，生活垃圾、生活废水未集中收集处置。 | 制定搬迁方案。 | 2018年9月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 交通穿越 | 一般的乡村道路，路面水泥硬化，穿越距离约3400米。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，加强防护。 | 2018年6月底前完成整改。
12 | 海南州 贵南县 | 卡加水库水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 库坝顶一条砂石路，路宽6米，乡村道路，穿越约360米。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，加强防护。 | 2018年6月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 交通穿越 | 达步江河上架设一座桥在保护区范围内，桥宽3米，长10米，通村桥，两端道路未划入保护区。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，加强防护。 | 2018年6月底前完成整改。
|  |  |  | 一级 | 其它问题 | 2010年县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告中，一级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。 | 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018)，由县水利局重新划分保护区后按程序报批。 | 2018年10月底前完成整改。 | 2010年开展卡加水库水源地一、二级划分及报批工作，2012年进行卡加水库工程建设工作，故存在技术报告中一、二级保护区拐点坐标及取水口坐标在现场核查取水口坐标下游。
|  |  |  | 二级 | 其它问题 | 2010年县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告中，二级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。 | 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018)，由县水利局重新划分保护区后按程序报批。 | 2018年10月底前完成整改。
13 | 海南州 兴海县 | 龙曲沟 水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 部分区域网围栏破损、部分警示牌损坏。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设，设立警示标牌，加强防护。 | 2018年6月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 生活面源污染 | 有2-3户散居游牧民居住，因未拉设网围栏，居住游牧民进入保护区活动。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行规范化建设，设立警示标牌，加强防护。 | 2018年10月底前完成整改。
14 | 黄南州 同仁县 | 扎毛水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 旅游餐饮 | 违规建设旅游开发扶贫项目，建有8栋独立住宿客房，共计500多平方米，其中一栋为两层结构，建筑面积200多平方米（尚未营业）。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行拆除，并进行生态修复。 | 2018年12月底前完成整改。
15 | 黄南州 同仁县 | 江龙 水源地 | 地级及以上 | 二级 | 旅游餐饮 | 违规建设旅游开发扶贫项目，建有12栋独立住宿客房，共计700多平方米，其中一栋为两层结构，建筑面积200多平方米（尚未营业）。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行拆除，并进行生态修复。 | 2018年12月底前完成整改。
16 | 黄南州 泽库县 | 夏德日 水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 2014年底将水源地上移10公里后未划分保护区，未取得相关批复。 | 重新划分水源地保护区，编制技术报告，履行报批手续。 | 2019年6月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 生活面源污染 | 2户4人牧民居住，生活垃圾、生活废水未集中收集处置。 | 落实生活污水、垃圾集中收集设施，确保转运至保护区外进行处置。 | 2018年6月底前完成整改。
17 | 玉树州 称多县 | 西曲河傍河水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 2012年建有1家酒店（嘎称宫），规模面积约为4000平方米，主要经营住宿、餐饮。污水集中收集未处置，生活垃圾集中收集未转运。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行拆除，并进行生态修复。 | 2018年12月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 交通穿越 | 312省道穿越1公里。 | 根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008)和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)全面规范饮用水水源地保护区交通警示牌、防撞护栏、事故导流槽等相关保护设施。 | 2018年9月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 其他问题 | 个人未经审批违规建设经营一座加气站。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)依法查处违法行为，拆除相关设备，并进行生态修复。 | 2018年12月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 其他问题 | 二级保护区边缘处有一处机动车驾驶员培训学校。 | 驾校依法争取迁移或采取环保经营措施。 | 2018年12月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 其他问题 | 二级保护区内有两处农村环境整治项目修建的旱厕。 | 逐级上报相关实际情况后拆除。 | 2018年12月底前完成整改。
18 | 玉树州 称多县 | 查拉沟 水源地 | 县级 | 二级 | 交通穿越 | 称文镇至尕朵乡乡村公路穿越3公里。 | 根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008)和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)全面规范饮用水水源地保护区交通警示牌、防撞护栏、事故导流槽等相关保护设施。 | 2018年9月底前完成整改。
19 | 玉树州 囊谦县 | 那荣沟 水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 保护区内有10亩农田。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)进行范化建设。 | 2018年12月底前完成整改。
20 | 玉树州 杂多县 | 吉乃沟 水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 该道为村级（公路）土路，离一级水源地较近。 | 村级（公路）土路设立警示牌，联合相关部门对该区域进行设备清运工作。 | 2018年12月底前完成整改。
21 | 玉树州 杂多县 | 清水沟 水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 一级保护区内1家牧户，无生活污水及垃圾收集处理。 | 出台相关搬迁安置方案对该区域居民进行搬迁安置；落实生活污水、垃圾集中收集设施，确保转运至保护区外进行处置。 | 2018年12月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区内3家牧户，无生活污水及垃圾收集处理。 | 出台相关搬迁安置方案对该区域居民进行搬迁安置；落实生活污水、垃圾集中收集设施、确保转运至保护区外进行处置。 | 2018年12月底前完成整改。
22 | 果洛州 班玛县 | 赛来塘镇水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 乡村道路，路面宽3.5米，穿越水源地一级保护区长度约为550米。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，建设防撞护栏加强防护。 | 2018年8月底前完成整改。
|  |  |  | 一级 | 交通穿越 | 过路桥梁，桥面长8.5米，宽3.5米。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，建设防撞护栏加强防护。 | 2018年8月底前完成整改。
|  |  |  | 一级 | 生活面源污染 | 涉及到一级保护区牧户3户共14人。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)制定搬迁方案，将牧户搬出一级水源地。 | 2018年10月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 交通穿越 | 乡村道路，路面宽4.5米，穿越水源地二级保护区长度约为700米。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，建设防撞护栏加强防护。 | 2018年8月底前完成整改。
|  |  |  | 二级 | 生活面源污染 | 涉及到二级保护区牧户5户共28人，无生活污水及垃圾收集处理。 | 落实生活污水、垃圾集中收集设施，确保转运至保护区外进行处置。 | 2018年8月底前完成整改。

## Sheet2
地区 | 水源地名称 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 现场核实情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注
都兰县 | 察汗乌苏镇水源地 | 二级 | 交通穿越 | 二级保护区旱地为沙滩空地，人工设施为智尕日村，采石场不存在，高速公路部分经过二级保护区，其他道路为通往村庄的硬化水泥路。 | 根据《饮用水水源保护区标志技术要求》和《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》全面规范饮用水水源保护区交通警示牌，防撞护栏、事故导流槽等相关保护措施。建立生活污水、垃圾集中收集设施，以及转运机制，确保在保护区外进行无害化处置。 | 2018年10月前
1 | 海东市民和县 | 峡门水库水源地 | 一级 | 其他问题 | 保护区网围栏破损。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设。 | 2018年6月底前完成整改。 | 通过卫片、现场核查未发现与供水设施和保护水源无关、排放污染物的建设项目，也未发现新建、改建、扩建排放污染物的建设项目（无砂石料场）
|  |  | 二级 | 其他问题 | 保护区网围栏破损。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设。 | 2018年6月底前完成整改。
2 | 海东市民和县 | 西沟林场水源 | 一级 | 其他问题 | 保护区网围栏破损。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设。 | 2018年6月底前完成整改。 | 通过卫片、现场核查未发现与供水设施和保护水源无关、排放污染物的建设项目，也未发现新建、改建、扩建排放污染物的建设项目（无砂石料场）
|  |  | 二级 | 其他问题 | 保护区网围栏破损。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设。 | 2018年6月底前完成整改。
3 | 海东市循化县 | 积石镇黄河水源地 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植约200亩。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》严格控制化肥农药使用，建立健全相关管控机制，指定退出计划。 | 2018年9月底前完成整改。
|  |  | 一级 | 生活面源污染 | 下草村123人居住，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 制定搬迁方案。 | 2018年6月底前完成整改。
|  |  | 一级 | 其他问题 | 保护区标识牌破损，不符合规定；网围栏毁损多少米。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设。 | 2018年6月底前完成整改。
|  |  | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植约450亩。 | 严格控制化肥农药使用，建立健全相关管控机制。 | 2018年6月底前完成整改。
|  |  | 二级 | 生活面源污染 | 下草村900人居住，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 建立生活污水、垃圾集中收集设施，以及转运机制，确保在保护区外进行无害化处置。 | 2018年9月底前完成整改。
|  |  | 二级 | 其他问题 | 保护区标识、网围栏毁损，河岸边人畜随意进入，有农户堆晒粪便问题。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设，建立管控机制。 | 2018年6月底前完成整改。
4 | 海东市化隆县 | 后沟水库水源地 | 二级 | 生活面源污染 | 辛家窑村（约586人）生活居住、后沟村30户（约150人）生活居住，生活污水处理和垃圾均未集中收集处置。 | 由住建部门牵头加快污水管网的建设，由巴燕镇政府牵头，环保部门配合做好垃圾集中收集与转运，确保在保护区外进行无害化处置 | 2018年9月底前完成整改。
|  |  | 二级 | 其他问题 | 未按技术规范划定水源地保护区域，标识牌点位设置不合理，保护区内未设置标识牌。 | 由环保部门根据《饮用水水源保护区划分技术规范》对水源保护区范围进行重新调整；由水务部门按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行水源保护区规范化建设。 | 2018年12月底前完成整改。
5 | 海东市互助县 | 南门峡水库水源地 | 二级 | 交通穿越问题 | 有乡村公路穿越约1公里。（详细描述） | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》设立警示标牌，防撞护栏、事故导流槽等相关保护措施。 | 2018年8月底前完成整改。 | 青政办函〔2016〕82号新水源柏木峡、松多水库2020年建成投运
|  |  | 二级 | 生活面源污染问题 | 南门峡镇尕寺家村14户55人，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设，建立管控机制。 | 2018年10月底前完成整改。
7 | 海东市平安区 | 文祖口水库水源地 | 一级 | 其他问题 | 2009年我区依据文祖口水库可研报告和设计文件，将文祖口水库作为规划的水源地划定了一级、二级保护区范围，仅包括水库及上游部分。2012年实施文祖口水库项目时，考虑水量问题，设计和施工过程中增加了一条瓦窑台村上游（位于水库东南侧另一条支流，峡群林场相隔）至水库的引水管道，长度为4.2公里。取水为地表水，未划定保护区。鉴于此需对已划定的保护区重新调整完善，补充瓦窑台村上游地表水保护区范围。 | 按照《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJT338-2007)、《青海省集中式饮用水源保护区划分技术方法》等技术规范，合理划定水源地保护区，逐级报省政府审批；按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设防护设施和标识标牌等。 | 2019年10月底前完成整改。 | 文祖口水库项目2012年7月5日正式开工建设，截止目前已基本完工，正在收尾。总投资亿元的配套供水管网已申请亚行贷款，计划2019年实施。
|  |  | 二级 | 农业面源污染 | 农业种植约600亩。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》严格控制化肥农药使用，建立健全相关管控制度，制定退出计划。 | 2019年10月底前完成整改。

## Sheet3
3 | 贵德县 | 山坪台饮用水水源地 | 一级 | 农业面源污染 | 农业种植约20亩。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》严格控制化肥农药使用，建立健全相关管控机制，制定退出计划。 | 2018年8月底前完成整改。
4 |  |  | 二级 |  | 二级保护区内有一处农业灌溉泵房。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设，设立警示标牌，加强防护。 | 2018年6月底前完成整改。
5 | 共和县 | 恰让水库水源地 | 一级 | 其他问题 | 通往切扎寺院和江西沟的通村公路穿越一级保护区长约1000米 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设，，道路两侧安装网围栏修建导流槽，按标准化设置警示牌等。 | 2018年10月底前完成整改。
6 |  |  | 二级 | 其他问题 | 通往切扎寺院和江西沟的通村公路穿越二级保护区，道路长约1700米 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设，，道路两侧安装网围栏修建导流槽，按标准化设置警示牌等。 | 2018年10月底前完成整改。
|  |  | 二级 | 生活面源污染 | 二级保护区范围内有牧民居住点等人类活动 | 对牧民居住点制定搬迁方案 | 2018年10月底前完成整改。
7 |  |  |  | 其他问题 | 水源地保护区划分技术报告中的文字面积，一级（0.84k㎡）、二级（83.4 k㎡）与按报告的描述制作的地图上的一级（0.36 k㎡）、二级（0.63 k㎡）保护区的面积有偏差，一级保护区相差0.48 k㎡，二级保护区相差82.77 k㎡； | 根据《饮用水水源划分技术规范》，重新修订划分保护区技术报告，按程序报批。 | 2018年10月底前完成整改。
8 | 同德县 | 尕巴松多镇水源地 | 一级 | 生活面源污染 | 1户3人牧民居住，生活垃圾、生活废水未集中收集处置。 | 制定搬迁方案。 | 2018年9月底前完成整改。 | 经核实，一级保护区内有住户1户。
9 |  |  | 二级 | 交通 穿越 | 一般的乡村道路，路面水泥硬化，穿越距离约1100米。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》设立警示标牌，加强防护。 | 2018年6月底前完成整改。 | 经核实，二级保护区内有公路长约3400米。
10 | 贵南县 | 卡加水库水源地 | 一级 | 交通穿越 | 库坝顶一条砂石路，路宽6米，乡村道路，穿越约360米。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》设立警示标牌，加强防护。 | 2018年6月底前完成整改。
11 |  |  | 二级 | 交通穿越 | 达步江河上架设一座桥在保护区范围内，桥宽3米，长10米，通村桥，两端道路未划入保护区。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》设立警示标牌，加强防护。 | 2018年6月底前完成整改。
12 |  |  |  | 其它问题 | 2010年县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告中一、二级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。 | 根据《饮用水水源划分技术规范》，政府安排由县水利局重新划分保护区后按程序报批。 | 2018年10月底前完成整改。 | 2010年开展卡加水库水源地一、二级划分及报批工作，2012年进行卡加水库工程建设工作，故存在技术报告中一、二级保护区拐点坐标及取水口坐标在县场核查取水口坐标下游。
13 | 兴海县 | 龙曲沟饮用水水源地 | 一级 | 其他问题 | 部分区域网围栏破损、部分警示牌损坏。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行规范化建设，设立警示标牌，加强防护。 | 2018年6月底前完成整改。
14 |  |  | 二级 | 面源污染 | 有2-3户散居游牧民居住，该区域为农牧民草场，无法拉设网围栏 | 加强日常管理，减少人牲随意进入。 | 2018年10月底前完成整改。
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型 （一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备注
12 | 黄南州同仁县 | 扎毛水库水源地 | 二级 | 旅游餐饮 | 违规建设旅游开发扶贫项目，建有8栋独立住宿客房，共计500多平米，其中一栋为两层结构，建筑面积200多平米（尚未营业）。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行拆除，并进行生态修复。 | 2018年12月底前完成整改。
13 | 黄南州同仁县 | 江龙水源地 | 二级 | 旅游餐饮 | 违规建设旅游开发扶贫项目，建有12栋独立住宿客房，共计700多平米，其中一栋为两层结构，建筑面积200多平米（尚未营业）。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》进行拆除，并进行生态修复。 | 2018年12月底前完成整改。
14 | 黄南州泽库县 | 夏德日水源地 | 一级 | 其他问题 | 2014年底将水源地上移10公里后未划分保护区，未取得相关批复。 | 重新划分水源地保护区，编制技术报告，履行报批手续。 | 2019年6月底前完成整改。
|  |  | 二级 | 生活面源污染 | 2户4人牧民居住，生活垃圾、生活废水未集中收集处置。 | 落实生活污水、垃圾集中收集设施，确保转运至保护区外进行处置。 | 2018年6月底前完成整改。