## Sheet3
青海省2018年4月饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
1 | 西宁市 大通县 | 黑泉水库水源地 | 纳拉水电站于2002年6月1日由青海省发展改革委审批，环保手续齐全。 | 2018年4月16日，大通县政府已向西宁市政府上报《关于生态保护红线划定初步方案修改建议的报告》（大政〔2018〕88号）。 | 否
|  |  | 俄博图水电站于2008年5月5日取得由原青海省环保局下达的环评批复（青环发〔2008〕174号），并于2009年2月由省发展改革委审批。 | 2018年4月16日，大通县政府已向西宁市政府上报《关于生态保护红线划定初步方案修改建议的报告》（大政〔2018〕89号）。 | 否
|  |  | 大通国家森林公园察汗河风景区于2001年11月23日由国家林业局批准为国家级森林公园（林场发〔2001〕519号）。该景区已于2017年7月12日根据《大通县人民政府关于关闭大通国家森林公园察汗河景区的通告》实行封闭式管理，禁止一切旅游活动。 | 2018年4月16日，大通县政府已向西宁市政府上报《关于生态保护红线划定初步方案修改建议的报告》（大政〔2018〕90号）。 | 否
|  |  | 黑泉水库周边寺堂等三个村生态移民搬迁工作共涉及搬迁户503户2209人。截至目前，完成房屋拆除的搬迁户有501户，剩余2户，其中1户房屋已清空，另外一户正在协调中。 | 剩余未拆除房屋正在协调，宝库乡政府已报请大通县政府申请拆除。 | 否
|  |  | 宁张公路约93公里处有一处废弃加油站，除房屋顶棚未拆除外，其他设施均已拆除。 | 正在积极与当事人联系。 | 否
|  |  | 宝库乡纳拉村的引大济湟出水口项目部堆存大量剩余水泥管片，未完全完成生态恢复。 | 正在督促引大济湟管理处整改。 | 否
|  |  | 大通种牛场成立于1952年，隶属于省农牧厅管理，为处级单位。现有职工386名，存栏良种牦牛2万头，是全国知名的专业从事良种牦牛培育、保种和技术推广的国家级种畜场，承担多项农业部重点科研任务。 | 2018年4月16日，大通县政府已向西宁市政府上报《关于生态保护红线划定初步方案修改建议的报告》（大政〔2018〕90号）。 | 否
|  |  | 大通县种畜繁殖场始建于上世纪50年代，隶属大通县农牧局建设管理，为股级单位。现有牧户14户39人，1.1万只羊。 | 2018年4月16日，大通县政府已向西宁市政府上报《关于生态保护红线划定初步方案修改建议的报告》（大政〔2018〕91号）。 | 否
2 | 海东市 民和县 | 峡门水库水源地 | 一、二级保护区网围栏破损。 | 正在进行网围栏破损排查。 | 否
3 | 海东市 民和县 | 西沟林场水源地 | 一、二级保护区网围栏破损。 | 正在进行网围栏破损排查。 | 否
4 | 海东市 循化县 | 积石镇黄河水源地 | 农业种植约200亩。 | 现正在变更循化县饮用水水源地，新水源地公伯峡库区饮用水源地划分技术报告已委托省环境科学研究设计院编制，并已完成县级相关部门的初步审查及意见征求，报送至海东市政府。 | 否
|  |  | 下草村123人居住，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 现正在变更循化县饮用水水源地，新水源地公伯峡库区饮用水源地划分技术报告已委托省环境科学研究设计院编制，并已完成县级相关部门的初步审查及意见征求，报送至海东市政府。 | 否
|  |  | 保护区标识牌破损，不符合规定，网围栏毁损。 | 现正在变更循化县饮用水水源地，新水源地公伯峡库区饮用水源地划分技术报告已委托省环境科学研究设计院编制，并已完成县级相关部门的初步审查及意见征求，报送至海东市政府。 | 否
|  |  | 农业种植约450亩。 | 现正在变更循化县饮用水水源地，新水源地公伯峡库区饮用水源地划分技术报告已委托省环境科学研究设计院编制，并已完成县级相关部门的初步审查及意见征求，报送至海东市政府。 | 否
|  |  | 下草村900人居住，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 现正在变更循化县饮用水水源地，新水源地公伯峡库区饮用水源地划分技术报告已委托省环境科学研究设计院编制，并已完成县级相关部门的初步审查及意见征求，报送至海东市政府。 | 否
|  |  | 保护区标识、网围栏毁损，河岸边人畜随意进入，有农户堆晒粪便问题。 | 现正在变更循化县饮用水水源地，新水源地公伯峡库区饮用水源地划分技术报告已委托省环境科学研究设计院编制，并已完成县级相关部门的初步审查及意见征求，报送至海东市政府。 | 否
5 | 海东市 化隆县 | 后沟水库水源地 | 辛家窑村（约586人）生活居住、后沟村30户（约150人）生活居住，生活污水处理和垃圾均未集中收集处置。 | 目前已完成问题对接和现场实地核查，正在委托咨询公司编制实施方案。 | 否
|  |  | 未按技术规范划定水源地保护区域，标识牌点位设置不合理，保护区内未设置标识牌。 | 正在进行水源地规范化技术划分方案前期工作。 | 否
6 | 海东市 互助县 | 南门峡水库水源地 | 有乡村公路穿越约1公里。 | 实施南门峡水库上游水源地污染治理工程，已完成了工程量的98%。设立了多个警示牌、标识牌。建成了防护墙、防挡墙、视频监控设备。 | 否
|  |  | 南门峡镇尕寺家村14户55人，生活污水及垃圾未集中收集处置。 | 农业部门在南门峡库区上游积极倡导当地群众使用低残留低毒农药，有效减少了农业面源污染。 | 否
7 | 海东市 平安区 | 文祖口水库水源地 | 2009年我区依据文祖口水库可研报告和设计文件，将文祖口水库作为规划的水源地划定了一级、二级保护区范围，仅包括水库及上游部分。2012年实施文祖口水库项目时，考虑水量问题，设计和施工过程中增加了一条瓦窑台村上游（位于水库东南侧另一条支流，峡群林场相隔）至水库的引水管道，长度为4.2公里。 | 正在收集文祖口水库水源地相关资料，做保护区重新调整的前期准备工作。 | 否
|  |  | 农业种植约600亩。 | 正在推进文祖口水库水源地保护区划定工作，完成划定工作后，按照要求测量确定农业面源污染面积，有针对性地继续推进整治工作。 | 否
8 | 海西州 都兰县 | 察汗乌苏镇水源地 | 二级保护区内茶格高速以及109国道部分穿越，道路穿越长度5.4km，其中109国道于1975通车（三级公路），2000年改扩建（二级公路），茶格高速2013年开始建设，2016年10月1日通车运行。 | 目前已在茶格高速及109国道穿越的起点设置了警示标志，其他建设正在实施中。 | 否 | 对原有问题进行补充完善。
|  |  | 保护区内有137户居民共1469人生活居住，其中生活垃圾采取大垃圾箱（一社：2个 二社：1个 三社：1个）收集后集中运送至察苏镇垃圾场的处理方式，生活污水未集中收集，无处理设施（热水乡智尕日村）。 | 已将智尕日村环境卫生整治纳入农村环境连片整治项目。 | 否 | 对原有问题进行补充完善。
9 | 海南州 贵德县 | 山坪台 水源地 | 一级保护区内有农业种植约20亩。 | 贵德县政府已召开专题会议，要求相关部门严格控制化肥农药使用，制定退出计划。 | 否 | 备用水源地。
|  |  | 二级保护区内有一处农业灌溉泵房。 | 正在规划设立警示标牌，加强防护。 | 否
10 | 海南州 共和县 | 恰让水库水源地 | 通往切扎寺院和江西沟的通村公路穿越一级保护区长约1000米。 | 道路两侧安装网围栏修建导流槽等建设项目正在规划中，将按标准化设置警示牌。 | 否
|  |  | 通往切扎寺院和江西沟的通村公路穿越二级保护区，道路长约1700米。 | 道路两侧安装网围栏修建导流槽等建设项目正在规划中，将按标准化设置警示牌。 | 否
|  |  | 二级保护区范围内有牧民居住点等人类活动。 | 共和县政府已召开专题会议，对牧民居住点制定搬迁方案。 | 否
11 | 海南州 同德县 | 尕巴松多镇水源地 | 一级保护区内有1户牧民居住，生活垃圾、生活废水未集中收集处置。 | 同德县政府已召开专题会议，对牧民居住点制定搬迁方案。 | 否
|  |  | 二级保护区内有一般的乡村道路，路面水泥硬化，穿越距离约3400米。 | 道路两侧安装网围栏修建导流槽等建设项目正在规划中，将按标准化设置警示牌。 | 否
12 | 海南州 贵南县 | 卡加水库水源地 | 一级保护区库坝顶一条砂石路，路宽6米，乡村道路，穿越约360米。 | 正在规划设立警示标牌，加强防护。 | 否
|  |  | 达步江河上架设一座桥在保护区范围内，桥宽3米，长10米，通村桥，两端道路未划入保护区。 | 正在规划设立警示标牌，加强防护。 | 否
|  |  | 2010年县城集中式饮用水水源保护区划分技术报告中，一级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。 | 已委托第三方制定卡加水库水源地技术划分报告。 | 否
13 | 海南州 兴海县 | 龙曲沟 水源地 | 一级保护区部分区域网围栏破损、部分警示牌损坏。 | 正在规划设立警示标牌，加强防护。 | 否
|  |  | 二级保护区内有2-3户散居游牧民居住，因未拉设网围栏，居住游牧民进入保护区活动。 | 兴海县政府已召开专题会议，对牧民居住点制定搬迁方案，设立警示标牌，加强防护。 | 否
14 | 黄南州 同仁县 | 扎毛水库水源地 | 二级保护区内违规建设旅游开发扶贫项目，建有8栋独立住宿客房，共计500多平方米，其中一栋为两层结构，建筑面积200多平方米（尚未营业）。 | 4月9日下午，黄南州召开由主管副州长、州环保局局长、各县主管县长、环保局局长参加的专题会议，对水源地整治工作进行安排部署，各项工作正在积极开展中。 | 否
15 | 黄南州 同仁县 | 江龙 水源地 | 二级保护区内违规建设旅游开发扶贫项目，建有12栋独立住宿客房，共计700多平方米，其中一栋为两层结构，建筑面积200多平方米（尚未营业）。 | 4月9日下午，黄南州召开由主管副州长、州环保局局长、各县主管县长、环保局局长参加的专题会议，对水源地整治工作进行安排部署，各项工作正在积极开展中。 | 否
16 | 黄南州 泽库县 | 夏德日 水源地 | 2014年底将水源地上移10公里后未划分保护区，未取得相关批复。 | 4月9日下午，黄南州召开由主管副州长、州环保局局长、各县主管县长、环保局局长参加的专题会议，对水源地整治工作进行安排部署，现已委托第三方制定夏德日水源地划分方案。 | 否
|  |  | 二级保护区内有2户4人牧民居住，生活垃圾、生活废水未集中收集处置。 | 牧户聘为水源地管护员，并落实生活污水、垃圾集中收集设施，确保转运至保护区外进行处置。 | 否
17 | 玉树州 称多县 | 西曲河傍河水源地 | 2012年在二级保护区内建有1家酒店（嘎称宫），规模面积约为4000平方米，主要经营住宿、餐饮。污水集中收集未处置，生活垃圾集中收集未转运。 | 目前正根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等文件要求拆除相关设施。 | 否
|  |  | 二级保护区内有312省道穿越1公里。 | 目前正根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等文件要求，全面规范相关保护措施。 | 否
|  |  | 二级保护区内个人未经审批违规建设经营一座加气站。 | 目前正根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等文件要求拆除相关设施。 | 否
|  |  | 二级保护区边缘处有一处机动车驾驶员培训学校。 | 目前正根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等文件要求，争取依法迁移。 | 否
|  |  | 二级保护区内有两处农村环境整治项目修建的旱厕。 | 正在逐级上报实际情况，将根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等文件要求，规范保护措施。 | 否
18 | 玉树州 称多县 | 查拉沟 水源地 | 二级保护区内称文镇至尕朵乡乡村公路穿越3公里。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等文件要求，正在规范保护措施。 | 否
|  |  | 二级保护区有2处废弃的房屋和畜棚。 | 已逐级上报，将按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等文件要求拆除相关设施。 | 否 | 核实出的新问题。
19 | 玉树州 囊谦县 | 那荣沟 水源地 | 一级保护区内有10亩农田。 | 目前，囊谦县环保林业局对该水源地用简易护栏进行了保护，在周边树立了水源地保护警示教育宣传牌，设专人进行保护和清理。同时，县发改局也向上级申请了保护围栏项目，预计于今年可以实施。 | 否
20 | 玉树州 杂多县 | 吉乃沟 水源地 | 水源地二级保护区内有历史遗留的村级交通线。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等文件要求加强防护，建设防撞护栏、事故导流槽等相关保护设施。 | 否 | 对原有问题进行补充完善。
|  |  | 二级保护区有灾后重建遗留的石料厂。 | 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等文件要求进行生态修复治理和设备清运。 | 否 | 核实出的新问题。
21 | 玉树州 杂多县 | 清水沟 水源地 | 一级保护区内1家牧户，无生活污水及垃圾收集处理。 | 设置垃圾收集箱，按《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等相关文件规定进行生活垃圾收集转运处理。 | 否
|  |  | 二级保护区内3家牧户，无生活污水及垃圾收集处理。 | 按照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)等文件规定出台相关搬迁安置方案，生活垃圾集中收集，确保转运保护区外进行处置。 | 否
22 | 果洛州 班玛县 | 赛来塘镇水源地 | 乡村道路，路面宽3.5米，穿越水源地一级保护区长度约为550米。 | 1.针对班玛县赛来塘镇集中式饮用水水源地的环境问题正在制定整改方案。 2.按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）要求，已委托第三方（时代盛华科技有限公司）核对饮用水水源一、二级保护区范围，若存在差异，将按照法定程序及时调整。 | 否
|  |  | 一级保护区内有过路桥梁，桥面长8.5米，宽3.5米。 | 1.针对班玛县赛来塘镇集中式饮用水水源地的环境问题正在制定整改方案。 2.按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）要求，已委托第三方（时代盛华科技有限公司）核对饮用水水源一、二级保护区范围，若存在差异，将按照法定程序及时调整。 | 否
|  |  | 涉及到一级保护区牧户3户共14人。 | 1.针对班玛县赛来塘镇集中式饮用水水源地的环境问题正在制定整改方案。 2.按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）要求，已委托第三方（时代盛华科技有限公司）核对饮用水水源一、二级保护区范围，若存在差异，将按照法定程序及时调整。 | 否
|  |  | 乡村道路，路面宽4.5米，穿越水源地二级保护区长度约为700米。 | 1.针对班玛县赛来塘镇集中式饮用水水源地的环境问题正在制定整改方案。 2.按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）要求，已委托第三方（时代盛华科技有限公司）核对饮用水水源一、二级保护区范围，若存在差异，将按照法定程序及时调整。 | 否
|  |  | 涉及到二级保护区牧户5户共28人，无生活污水及垃圾收集处理。 | 1.针对班玛县赛来塘镇集中式饮用水水源地的环境问题正在制定整改方案。 2.按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）要求，已委托第三方（时代盛华科技有限公司）核对饮用水水源一、二级保护区范围，若存在差异，将按照法定程序及时调整。 | 否